## RISCOS DO PROJETO
Riscos do Projeto
Descrição | Qual etapa? | Possível solução para o risco | Matriz de Risco
Incêndio no data center | Backup de Informações | Backup prévio | Chance de ocorrer baixa; impacto gravíssimo
Perda de informações essenciais | Backup de Informações | Contratação de empresa para segurança dos dados | Chance de ocorrer média; impacto grave
Reclamação de usuário por bugs do sistema | Implementação de sistema web | Alinhamento interno e testes sistêmicos realizados previamente | Chance de ocorrer média; impacto médio
Cancelamento/Suspensão do projeto | Desenvolvimento/Custo | Alinhamento prévio e cláusula contratual com cliente | Chance de ocorrer baixa; impacto gravíssimo
Baixo engajamento por parte dos envolvidos | Comunicação | Plano de comunicação efetivo | Chance de ocorrer média; impacto grave
Corte de orçamento | Custo | Definir previamente orçamento com possível margem de corte | Chance de ocorrer baixa; impacto grave
Complexidade do projeto não mensurada | Desenvolvimento | Alinhar complexidade na reunião com cliente e no escopo do projeto | Chance de ocorrer alta; impacto gravíssimo
Perda de documentos do projeto | Todas | Backup prévio | Chance de ocorrer média; impacto gravíssimo
Perda/roubo/sabotagem no código-fonte | Todas | Backup prévio | Chance de ocorrer baixa; impacto gravíssimo
Atraso na disponibilização de recursos necessários a equipe de projeto | Todas | Alinhar previamente necessidades e disponibilizar prontamente ou o mais rápido possível para evitar atrasos na entrega | Chance de ocorrer baixa; impacto médio